## APQP实施计划表
APQP实施计划表
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录
阶段 | 过程 | 序号 | 工作内容 | 实施方式 | 执行表单 | 表单编号 | 责任部门 | 实施现状 |  |  |  | 备注
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施现状: 不规范记录 |  | 规范记录
[9 empty] | 电子 | 纸质 | 电子 | bar: 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 阶段 to 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施现状
第 一 阶 段 | 计 划 和 项 目 的 确 定 | 1 | 确定新产品的业务来源 | 市场调研、顾客要求，管理者指派 | 《市场调研报告》 |  | 营销中心 | ●
[5 empty] | 《客户需求清单》（顾客工程规范） |  | 营销中心 | ●
[5 empty] | 《总经理会议决议》 |  | 总经理 | ●
|  | 2 | 汇总分析质量问题 | 同类产品在客户使用过程中和生产中的质量问题 | 《质量投诉、退货处理报告》 |  | 品管部 | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 3; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 新产品开发，成立APQP小组; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 产品需求部门，根据项目的实施提出申请，技术模块及相关部门会审，总经理批准; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《新产品开发建议书》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 营销中心及涉及事业部 |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 会议形式，技术模块主导，成立多功能小组; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《跨功能小组任命书》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理主导 |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 4; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 新项目可行性分析; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: ①技术模块、业务经理根据市场需求及相关资源，对项目的实施进行可行性分析。 ②内容包括产品市场前景分析、竞争对手、技术要求（外观、性能、功能等）、预计开发周期、产品制造可行性分析、产品成本估算，项目投资预算（设备、工装、试验投入费用）、其他事项及评审结论; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《新产品可行性分析报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理主导 业务经理及跨功能小组 |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 5; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 核准立项; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 根据评审结论，确定是否立项; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《新产品可行性分析报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 总经理 |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 6; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 设计开发策划; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 确定开发的方案; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《新产品开发方案》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理 |  |  | ●
|  | 7 |  | 针对新开发的产品，在顾客需求、期望及项目目标的基础上，制定可靠性和质量目标 | 《APQP计划总表》中体现 |  | 项目经理
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 8; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 由市场部、外贸部以《样品需求单》通知制造管理部工艺模块/各事业部技术模块开发作业; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《样品需求单》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 营销系统 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 9; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 制造管理部工艺模块/各事业部技术模块按客户要求项目展开初始材料分析; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《初始材料清单》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
|  | 10 |  | 依据《初始材料清单》，商务部依照《报价作业规范》执行报价作业 | 《成本报价表》 |  | 商务部 | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 11; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 依据《初始材料清单》及《成本报价表》结合需求，编制《初始过程流程图》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《初始过程流程图》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
|  | 12 |  | 识别产品特殊特性和特殊过程特性 | 《特殊特性初始清单》 |  | 技术模块
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 13; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 根据以上的实施方法，对新产品进行策划; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《APQP计划总表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理主导 多功能小组 |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 14; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 制定产品保证计划; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《产品保证计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理主导 多功能小组 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 15; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 开发计划评审; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 根据项目的策划，进行策划和项目确立的评审; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《策划和项目确立阶段评审报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理主导 多功能小组 |  |  | ●
第 二 阶 段 | 产 品 设 计 开 发 和 验 证 | 1 | 外观及结构设计 | 对设计过程中存在的潜在失效模式识别和控制 | ★《DFMEA> |  | 技术模块 |  |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 根据前期的策划进行产品的设计，形成BOM表和图纸; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《BOM》、图纸; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理主导 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 2; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 设计评审; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 项目经理召集跨功能小组对设计资料进行评审; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《DFMEA检查表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块主导 多功能小组 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 3; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 设计验证计划; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 根据评审的结果，制定《设计验证计划》和《样品控制计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《设计验证计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: `; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 4; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 确定供应商; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 确定供应商名单; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《供应商清单》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 商务部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 5; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 新设备、工装和设施要求; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 编制《新设备、工装、检具规划表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《新设备、工装、检具规划表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 6; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 特殊特性识别; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 识别特殊产品特性和特殊过程特性，建立清单; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《特殊特性清单》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
|  | 7 | 样品制作 | 生产部、各事业部依据设计要求按照《新产品制作管理办法》进行样件加工，技术模块及品管部负责到现场跟踪并处理样件制作过程中的技术及质量问题 | 《样品(小批量试制)信息反馈表》 |  | 技术模块 品管部 | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 8; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 设计验证; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 验证项目负责人负责根据《产品验证计划》中的内容组织品管部和技术模块进行验证。并在验证报告中记录各项的验证方法及参数，以供跨功能小组作为设计评审; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《设计验证计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 9; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 设计评审; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 根据《产品验证计划》中记录各项的验证方法及参数，项目经理组织跨功能小组进行设计评审; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《设计验证计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理 跨功能小组 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 10; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 内部确认; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 加工完成后的样品，跨功能小组根据相关的资料，有品管部和技术模块进行检验和测试，并将结果填写于全尺寸《检验记录》和性能检测报告中，确认样品是否满足要求; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《全尺寸检验报告》 ★《性能检测报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 品管部 |  |  | ●
|  | 11 | 送样 | 业务经理负责将样品连同《全尺寸检验报告》等相关资料提交客户确认 | 《全尺寸检验报告》
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 12; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 客户确认; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 业务经理跟踪客户确认，确认结果填写在《样品信息反馈单》上，并反馈相关部门进行更改，并回传制造管理部、各事业部存档; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《样品信息反馈单》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 营销系统 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 13; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 可行性承诺; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 1.项目经理依据《客户要求清单》、样品的反馈、及相关资料组织召开跨功能小组会议，并进行评审 2.小组对所确认的设计及制作具有可行性、做出一致性意见，做出《小组可行性承诺报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《可行性承诺报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理主导 跨功能小组 |  |  | ●
第 三 阶 段 | 过 程 设 计 和 开 发 阶 段 | 1 | 过程设计 | 根据样品反馈，技术模块主导完成制作过程流程加工工艺、车间平面图 | ★《过程流程图》 ★《特殊特性清单》要求 |  | 技术模块 |  |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《特性矩阵分析》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《工艺图纸》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
[5 empty] | 《生产场地平面图》 |  | 工业化部 | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 2; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 潜在失效模式分析; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 根据《过程流程图》《工艺图纸》、客户反馈等其他要求，识别存在的风险，编制《PFMEA》《PFMEA检查表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《PFMEA》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《PFMEA检查表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 3; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 过程控制; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 根据《过程流程图》、《PFMEA>及相关要求编制试生产《控制计划》《控制计划检查表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《试生产控制计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 4; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《控制计划检查表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 5; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 测量分析计划; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 试生产过程中，品管部按《试生产控制计划》规定进行测量系统分析，编制测量分析计划; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《MSA计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 6; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 初始能力分析计划; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 试生产过程中，品管部按《试生产控制计划》规定进行初始过程能力研究，编制《SPC计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《SPC计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 7; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 包装要求; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 进行包装评价，制定包装要求; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《包装评价报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 8; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 过程的评审; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 项目经理召集跨功能小组对制造过程进行评审; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《过程设计和开发阶段评审报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
第 四 阶 段 | 产 品 和 过 程 确 认 | 1 | 试产前会议 | 客户第一次下单为小批量试制单，制造管理部及相关事业部确定试产时间，主导试前会议，项目经理对注意事项进行讲解 | 试生产《会议决议》 |  | 制造管理部及相关事业部 | ●
|  | 2 | 小批量生产 | ①生产部及相关事业部按照《生产计划作业流程》执行 ②生产过程中异常情况时工艺工程师到生产现场进行指导
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 3; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: SPC控制; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 为确保制造的产品符合要求，对制程的参数进行监视和测量，运行SPC，对产品的特殊特性和特殊过程进行控制，针对超出控制界限的进行改善，防止不合格的发生; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《SPC数据》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 4; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: MAS测量; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 为保证检测数据的准确性，确保数据的质量，提供高的可靠度的数据，进行MSA的测量; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《MSA数据报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 5; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 生产控制; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 根据PFMEA及工艺过程的管控，品管部编制量产《控制计划》，并进行检验; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《量产控制计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 6; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 工程变更; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 确认生产工艺及各项作业的合理性，检讨量产《控制计划》，必要时提出修订及改进方案，评审结果形成记录; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《工程变更通知单》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 7; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 产能分析; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 依据生产节拍、设备与操作工的配合表、工艺流程综合分析，完成产能分析报告; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《产能分析报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 8; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 生产件批准; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 1.制造管理部工艺模块/各事业部技术模块在小批量试产后，汇成PPAP要求的相关文件资料 2.市场部、外贸部按客户的要求提交相应的PPAP资料给客户批准; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《PPAP资料包》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 技术模块 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 9; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 新产品设计鉴定; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 对工艺流程、控制计划、作业指导书、检验、过程能力等进行总结和认定，完成《质量策划总结和认定表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《质量策划总结和认定表》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 项目经理 |  |  | ●
第 五 阶 段 | 量 产 阶 段 | 1 | 批量量产 | 客户PPAP核准后，下量产订单，各部门依客户订单按《订单评审作业流程》和《生产计划作业流程》 |  |  | 生产部及相关事业部
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 2; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 过程控制; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 品管部执行《量产控制计划》，并按规定进行检验; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《量产控制计划》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 3; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 制程能力研究及控制; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 在量产过程中，品管部按《生产控制计划》的规定，对特殊特性进行统计过程控制，以减少变差和改进过程; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: ★《SPC报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 品管部 |  |  | ●
|  | 4 | 产品交付 | 制造管理部订单模块根据客户要求，进行产品的交付，具体按《成品进出仓管理办法》执行 | 《成品出仓单》 |  | 制造管理部 | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 5; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 顾客反馈; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 市场部、外贸部收集到客户反馈的信息，包括客户的抱怨、跟踪调查客户对产品的满意度，包括外观、功能性能、包装、准交率、服务等方面的内容，并将信息及时反馈到相关部门，具体按照《客户投诉及退货作业流程》和《顾客满意度测量作业流程》执行; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《投诉、退货处理报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 品管部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《满意度测量报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 市场部 |  |  | ●
备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 序号: 6; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 工作内容: 改进; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 实施方式: 相关部门按市场部、外贸部、品管部反馈的信息及生产过程中出现的问题，及时检讨、改善，以达到持续改进的目的，具体按《纠正与预防措施处理作业流程》》执行。; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 执行表单: 《纠正预防措施报告》; 备注： 1.此APQP实施计划表按照加工有设计责任制定 2.项目经理原则由技术（工艺）模块担任，品管部配合，目前考虑到公司实际运作情况，暂由品管部相应组长担任项目经理（事业部可有技术模块负责），项目的进度有业务经理跟进 3.●代表不需要形成规范记录，但要有相关的证据支撑；●代表需要总经理审批(纸质记录）;●代表形成电子记录审批即可 4.★代表APQP实施过程中重点记录 责任部门: 品管部等 |  |  | ●

## APQP文件清单
APQP文件清单
第一阶段：计划和项目的确定
1 | 《顾客工程规范》
2 | 《新产品开发建议书》
3 | 《跨功能小组任命书》
4 | 《新产品可行性分析报告》
5 | 《新产品开发方案》
6 | 《设计任务书》
7 | 《初始材料清单》
8 | 《初始过程流程图》
9 | 《特殊特性初始清单》
10 | 《APQP计划表》
11 | 《产品保证计划》
12 | 《策划和项目确立阶段评审报告》
第二阶段：产品设计和开发验证阶段
1 | 《DFMEA》；
2 | 《BOM\图纸》
3 | 设计评审《DFMEA检查表》
4 | 《设计验证计划》；
5 | 《样品控制计划》
6 | 《供应商清单》；
7 | 《新设备、工装、检具规划表》；
8 | 《全尺寸检测报告》
9 | 《性能检测报告》
10 | 《可行性承诺报告》
第三阶段：过程设计和开发阶段
1 | 《过程流程图》
2 | 《特性矩阵分析》
3 | 《场地平面布置图》
4 | 《PFMEA》
5 | 《PFMEA检查表》
6 | 《试生产控制计划》；
7 | 《控制计划检查表》；
7 | 《MSA计划》
8 | 《SPC计划》
9 | 《包装评价报告》
10 | 《过程设计和开发阶段评审报告》
第四阶段：产品和过程确认阶段
1 | 《量产控制计划》
2 | 《SPC数据报告》
3 | 《MSA数据报告》
4 | 《产能分析报告》
5 | 《PPAP文件包》(按照客户要求执行）
6 | 《质量策划总结和认定表》
第五阶段：量产阶段
《持续改进记录》（客诉、满意度测量、过程控制、SPC数据报告、MSA数据报告）