东莞虎彩TPM项目计划书           第 1 页

项目综合计划
	文档名称
	东莞虎彩工厂08年TPM项目计划书

	项目名称
	东莞虎彩工厂08年TPM项目
	项目总监
	周康、何劲松

	文档编制
	张文杰
	文档审核人
	

	文档审批人
	

	文档修改记录

	版本号
	版本日期
	编写人
	修改说明

	1.0
	2008-3-31
	张文杰
	第1.0版，初稿


目    录

11
工作范围计划


11.1
项目目标


11.2
工作成果及其验收标准


21.3
项目主要任务


32
人力资源计划


2.1   项目人力计划

32.2
组织结构及各小组责任


34
时间计划


54
成本计划


55
质量计划


1 工作范围计划

为支持集团“低成本战略”，在东莞虎彩工厂印刷部、彩盒部、设备管理部展开“TPM 活动”，重点关注TPM技术层面的提高，采用对关键点建立标准模板、试用于样板机台继而推广并展开评比的方法进行
，其关键点包括：

1 车间定置与清洁；

2 机台操作标准化；

3 设备保养目视化；

4 快速转单与快速处理问题；

5 全员提案改善活动。

1.1 项目目标

1 实现现场目视化管理；

2 进一步落实与细化设备保养制度；

3 标准化的装校版过程；

4 快速解决现场问题；

1.2 工作成果及其验收标准       
	NO
	验收指标
	考核对象
	08年目标
	验收部门

	1
	装校版达成率提升
	机台人员
	20%
	集团企管部

	2
	产能达成率提升
	机台人员
	20%
	集团企管部

	3
	维修时间降低
	设备管理部
	332小时
	集团企管部

	4
	维修费用降低
	设备管理部
	20%（60万）
	财务部


1.3 项目主要任务

[1]. 项目策划：

	NO
	关键项
	内容
	负责人
	日期

	1
	车间定置与清洁
	现场管理定置化、设备及现场清洁
	张文杰
	08-3-31

	2
	机台操作标准化
	设备操作作业指引
	吴杰/蒋小明
	08-4-31

	3
	设备保养目视化
	设备保养作业指引
	王洪友
	08-5-31

	4
	快速转单与

快速处理问题
	快速转单流程
	吴杰/蒋小明
	08-5-31

	
	
	快速处理问题（MRB）制度
	何劲松
	08-6-31

	5
	提案改善活动
	激发全员围绕TPM主题

提出合理化建议
	何劲松
	08-6-31


[2]. 项目管理：

· 部门项目组长召开项目过程会议，每半月进行例会总结，提交部门工作报告至项目总监； 

· 公司级项目组每月组织一次例会，发表项目成果、讨论存在的问题点，并跟踪改进。

[3]. 项目实施：项目执行过程中，各项目组长使用行政权利推动项目的进行；
[4]. 项目激励：项目进行过程中，按照以下原则进行激励。

	评比项目
	奖励金额
	评比频率
	全年次数
	奖金预算

	综合排名
	印刷部一名
	500
	每月
	8
	8000

	
	彩盒部一名
	500
	
	
	

	最优目视现场
	印刷部一名
	500
	每月
	8
	12000

	
	彩盒部二名
	1000
	
	
	

	改善发表会
	前三名
	4000
	每月
	8
	32000

	保养专家
	印刷部一名
	500
	每月
	8
	8000

	
	彩盒部一名
	500
	
	
	

	最优现场管理者
	印刷部一名
	800
	每月
	8
	12800

	
	彩盒部一名
	800
	
	
	

	技能竞赛
	印刷部二名
	1000
	每季度
	3
	12000

	
	彩盒部六名
	3000
	
	
	

	提案王
	一名
	500
	每季度
	3
	1500

	进步最大奖
	一名
	500
	每季度
	3
	1500

	部门项目费用
	印刷部
	2000
	全年
	1
	2000

	
	彩盒部
	2000
	
	
	2000

	
	设备管理部
	2000
	
	
	2000

	项目总预算
	93800


[5]. 项目总结：在项目每个阶段性工作结束，部门项目组长须提交项目总结报告至项目总监审批。
2 人力资源计划

2.1：项目人力计划

1、 项目总监：周康、

2、 项目经理：何劲松

3、 项目组长：吴杰、蒋小明、王洪友

4、 其他项目人员：姜入卿、张文杰、李登郧。

2.2：组织结构及各成员责任
	序号
	角色/小组
	人员/负责人
	责任

	1
	项目总监
	周康
	项目统筹人，资源提供者

	2
	项目经理
	何劲松
	项目总指挥，负责项目组织、执行与控制

	3
	项目组长
	吴杰、蒋小明、王洪友
	项目执行，内部宣导，推动；

	4
	其他人员
	姜入卿、张文杰、李登郧
	配合项目策划、推动、跟进工作；


3 时间计划---- WBS工作分解结构

	TPM项目工作任务表

	责任单位
	工作内容
	工作周期
	截止时间
	责任人
	交付物

	
	
	
	
	
	

	项目总体管理　

	项目组
	项目准备
	2周
	2-29
	张文杰
	项目实施方案

	
	项目启动会议
	1天
	3-4
	何劲松
	

	
	项目总结会议
	例行
	每月一次
	何劲松
	会议纪要

	
	部门项目总结会议
	例行
	两周/次
	吴杰

蒋小明
	会议纪要

	项目分工

	样板建立
	定置

清洁
	机台定置与物流平面图
	印刷部1周
	3-4
	张文杰
	图纸

	
	
	
	彩盒部1周
	3-21
	
	

	
	
	样板机台实施
	印刷部1周
	3-14
	吴杰
	

	
	
	
	彩盒部1周
	3-28
	蒋小明
	

	
	操作

标准化
	编制设备操作指引书
	印刷部3周
	4-11
	吴杰
	操作指引WI

	
	
	
	彩盒部3周
	4-18
	蒋小明
	

	
	
	操作指引研究与完善
	2周
	4-30
	吴杰

蒋小明
	

	
	
	操作指引图示于机台并执行
	1周
	5-9
	
	

	
	目视化

保养
	编制设备保养作业指引书
	3周
	5-30
	王洪友
	保养指引WI

	
	
	保养指引图示于机台并执行
	2周
	6-13
	吴杰/  蒋小明
	

	
	快速转单
	转单过程标准化
	2周
	5-23
	吴杰/  蒋小明
	转单标准

操作指引WI

	
	
	样板机台执行
	1周
	5-30
	
	

	
	快速处理问题
	“现场MRB制度”确定
	1周
	5-30
	何劲松
	现场MRB制度

	推广执行
	定置

清洁
	机台水平推广并持续执行
	印刷部7周
	4-30
	吴杰
	推广计划

	
	
	
	彩盒部5周
	5-9
	蒋小明
	推广计划

	
	操作

标准化
	机台水平推广并持续执行
	印刷部4周
	6-9
	吴杰
	推广计划

	
	
	
	彩盒部4周
	6-9
	蒋小明
	推广计划

	
	目视化

保养
	机台水平推广并持续执行
	印刷部2周
	6-30
	吴杰
	推广计划

	
	
	
	彩盒部2周
	6-30
	蒋小明
	推广计划

	
	快速转单
	机台水平推广并持续执行
	4周
	6-30
	吴杰/  蒋小明
	推广计划

	
	快速处理问题
	“现场MRB制度”执行
	持续
	
	


4 成本计划(以下费用按照实际发生为准)

	序号
	费用预算
	金额
	备注

	1
	项目改善配套设施成本
	20万
	用于现场改善产生的费用

	2
	宣传成本
	2万
	看板制作、板报费用

	3
	过程员工激励
	10万
	

	4
	合计
	32万
	


5 质量计划

	计划
	内容
	频率
	责任人
	交付物

	过程评比
	在样板试行与推广过程中组织员工评比活动以保证项目质量
	周主题活动
	每周
	张文杰
	

	
	
	每周排名公布
	每周
	吴杰/  蒋小明
	排名表单存底

	
	
	月度改善提案发表
	每月
	张文杰
	发表资料

	
	
	季度技能竞赛
	每季度
	吴杰/  蒋小明
	活动计划书


-----------------------------END-------------------------------







PAGE  

