东莞虎彩TPM项目计划书           第 2 页

项目综合计划
	文档名称
	东莞虎彩工厂08年TPM项目计划书

	项目名称
	东莞虎彩工厂08年TPM项目
	项目总监
	周康、何劲松

	文档编制
	张文杰
	文档审核人
	

	文档审批人
	

	文档修改记录

	版本号
	版本日期
	编写人
	修改说明

	1.0
	2008-3-31
	张文杰
	第1.0版，初稿


目    录

1  工作目标及其验收方式…………………………………………………………………..……. .1

2  人力资源计划………………………………………………………………………….…………. 1
2.1   项目人力计划……………………………………………………………………….….. 1

2.2
组织结构及各小组责任……………………………………………………………….… 1
3  时间计划…   ……………………………………………………………..……………………………………………..… 2-3
1.1 工作成果及其验收标准       
	层面
	目    标
	验收方式

	财务层面
	设备维修费用降低60万
	验收时财务部按照OTB文件要求统计设备维修费用降低额度

	客户层面
	生产周期达成率达到70%

08年设备维修时间降低350小时
	企管部统计：

1、 按照工厂OTB文件规则统计生产周期达成率；

2、 按照系统看板数据统计年度A类设备维修时间降低值

	内部层面
	流程目标参见WBS工作分解计划交付物；

产能达成率/装校版达成率提升20%
	1、 依据项目要求制定设备作业/保养WI，进入流程文件。

2、 计划部统计08年实施TPM机台前后装版效率和产生达成率的提升（新的看板系统规则）

	学习与成长层面
	参见质量计划内容；在项目过程中组织员工评比活动提升员工士气与技能
	按照活动排名表单/提案发表/技能竞赛成绩进行验收


2 人力资源计划

2.1：项目人力计划

1、 项目总监：周康、

2、 项目经理：何劲松

3、 项目组长：吴杰、蒋小明、王洪友

4、 其他项目人员：姜入卿、张文杰、李登郧。

2.2：组织结构及各成员责任
	序号
	角色/小组
	人员/负责人
	责任

	1
	项目总监
	周康
	项目统筹人，资源提供者

	2
	项目经理
	何劲松
	项目总指挥，负责项目组织、执行与控制

	3
	项目组长
	吴杰、蒋小明、王洪友
	项目执行，内部宣导，推动；

	4
	其他人员
	姜入卿、张文杰、李登郧
	配合项目策划、推动、跟进工作；


3 时间计划---- WBS工作分解结构

	TPM项目工作任务表

	责任单位
	工作内容
	工作周期
	截止时间
	责任人
	交付物

	
	
	
	
	
	

	项目总体管理　

	项目组
	项目准备
	2周
	2-29
	张文杰
	项目实施方案

	
	项目启动会议
	1天
	3-4
	何劲松
	

	
	项目总结会议
	例行
	每月一次
	何劲松
	会议纪要

	
	部门项目总结会议
	例行
	两周/次
	吴杰

蒋小明
	会议纪要

	项目分工

	样板建立
	定置

清洁
	机台定置与物流平面图
	印刷部1周
	3-4
	张文杰
	图纸

	
	
	
	彩盒部1周
	3-21
	
	

	
	
	样板机台实施
	印刷部1周
	3-14
	吴杰
	

	
	
	
	彩盒部1周
	3-28
	蒋小明
	

	
	操作

标准化
	编制设备操作指引书
	印刷部3周
	4-11
	吴杰
	操作指引WI

	
	
	
	彩盒部3周
	4-18
	蒋小明
	

	
	
	操作指引研究与完善
	2周
	4-30
	吴杰

蒋小明
	

	
	
	操作指引图示于机台并执行
	1周
	5-9
	
	

	
	目视化

保养
	编制设备保养作业指引书
	3周
	5-30
	王洪友
	保养指引WI

	
	
	保养指引图示于机台并执行
	2周
	6-13
	吴杰/  蒋小明
	

	
	快速转单
	转单过程标准化
	2周
	5-23
	吴杰/  蒋小明
	转单标准

操作指引WI

	
	
	样板机台执行
	1周
	5-30
	
	

	
	快速处理问题
	“现场MRB制度”确定
	1周
	5-30
	何劲松
	现场MRB制度

	推广执行
	定置

清洁
	机台水平推广并持续执行
	印刷部7周
	4-30
	吴杰
	推广计划

	
	
	
	彩盒部5周
	5-9
	蒋小明
	推广计划

	
	操作

标准化
	机台水平推广并持续执行
	印刷部4周
	6-9
	吴杰
	推广计划

	
	
	
	彩盒部4周
	6-9
	蒋小明
	推广计划

	
	目视化

保养
	机台水平推广并持续执行
	印刷部2周
	6-30
	吴杰
	推广计划

	
	
	
	彩盒部2周
	6-30
	蒋小明
	推广计划

	
	快速转单
	机台水平推广并持续执行
	4周
	6-30
	吴杰/  蒋小明
	推广计划

	
	快速处理问题
	“现场MRB制度”执行
	持续
	
	








PAGE  

